## Krachtenveld
Krachtenveldanalyse
Status: voorbeeld
[ ] = invulaanwijzing
Gebruikte afkortingen:
SROI = Social Return on Investment
| Nr | Belanghebbende | Specificatie belanghebbende | Rol | Omschrijving belang | issues/kansen | Belasting/ Belang | Beïnvloeding | Betrokkenheid | Status | Communicatiemethode
OG | 1 | Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) | • Aanbesteder / OG • IPM-team: uitvoerend verantwoordelijke ' • Betrokken personen: [hier benoemen] | • Betere bereikbaarheid van onderhavige en/of omliggende infrastructuur (bv. (snel)weg / kanaal /sluis/ brug/ vaart) • Succesvolle contractuitvoer • Tevreden gebruikers, omgeving, beheerder en overige krachtige stakeholders • Maatschappelijk en poltiek draagvlak • Positief projectimago | • Goede samenwerking OG-ON • Voorkomen van maatschappelijke en politieke onrust | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
Bevoegd gezag/ overige overheidsinstellingen | 2 | Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat Regio [benoemen] - District [benoemen] | • Bevoegd gezag | • Voorspoedig vergunningenproces • Behoud bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid • Ecologisch werkprotocol toetsen/goedkeuren | • Vooroverleg bevoegd gezag, tijdige indiening aanvragen • Zorg: Voldoen aan voorwaarden vergunningen, ontheffingen en protocollen | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  | Rijkswaterstaat [benoemen] - District [benoemen] | Beheerder bestaande uit: • Districthoofd • Assetmanager • Objectdeskundige • Inhoudelijk deskundige | • Eenduidige, zorgvuldige en tijdige afstemming over de uit te voeren werkzaamheden in de realisatiefase en de bediening van eventuele mechanische objecten in de exploitatiefase • Een gemakkelijk te bedienen, beheren en onderhouden object | • Betrokkenheid beheerder • Onderhoud, levensduur, gebruiksvriendelijkheid • Storingen • Bereikbaarheid (vaar)weg / hinder wegverkeer of scheepvaart • Bij voorkeur identiek / uniform aan bestaand object • Minder personeel en toch ruimere openingstijden (bij beweegbare brug of sluis) • Evt. bediening op afstand | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  | Rijkswaterstaat VWM: Verkeer en watermanagement | Beheerder bestaande uit: • Bedienaar/sluis- en of brugwachter/het regelen van een veilige verkeersafwikkeling • Nautisch adviseur | • Voorspoedig vergunningenproces • Eenduidige, zorgvuldige en tijdige afstemming over de uit te voeren werkzaamheden in de realisatiefase en de eventuele bediening van mechanische objecten in de exploitatiefase • Een gebruiksvriendelijke sluis / brug die de beschikbaarheid van de (vaar)weg vergroot • Zo groot mogelijke beschikbaarheid van (vaar)wegen); zo goed mogelijk afstemming tussen projecten en zo vroeg mogelijk communicatie over (stremmings)hinder • In staat zijn eigen werkzaamheden goed uit te voeren: verzorging scheepvaarberichten, coordinatie van stremmings- en hinderplanning, management van de verschillende netwerken van (vaar)wegen | • Bediening • Onderhoud, levensduur, gebruiksvriendelijkheid, uniformiteit bediening • Storingen • Stremming • Bereikbaarheid (vaar)weg / Hinder scheepvaart en wegverkeer • Vervangbaarheid beheerders / centrale besturing op afstand • Minder personeel en toch ruimere openingstijden • Sluis- / brugbediening op afstand | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
| 3 | Waterschap | [benoemen] | • Bevoegd gezag | • Voldoen aan wettelijke taken (Waterwet) • Voorspoedig vergunningenproces • Nakoming randvoorwaarden vergunningen • Het krijgen van toekomstvaste infrastructuur (bv. een brug, kanaal of kering) die direct voldoet aan alle eisen en wensen. • Positief projectimago | • Zorg: tav niet voldoen aan voorwaarden vergunningen en ontheffingen • Waterbeleidsplannen • Problematiek (lokaal of regionaal) t.a.v. waterbeheersing en waterkwaliteit | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  |  | • Uitvoerende partij | • Oplevering uitvoeringswerkzaamheden conform verwachting | • Gewend aan bestekken, beperkte ervaring met / kennis van innovatieve contracten en functioneel specificeren • Procesaanpak (afstemming en besluitvorming), organisatie en communicatie uitvoerings-traject | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  |  | • Beheerder onderhavige en belendende water-infrastructuur | • Waarborg van veiligheid, inspecteerbaarheid, onderhoudbaarheid en bereikbaarheid • Zorgvuldige en tijdige communicatie over de realisatie en de uit te voeren werkzaamheden | • Schade aan watergangen en systemen als gevolg van werkzaamheden • Afname kwaliteit, veiligheid en/of hoogte van het (grond)water(peil) als gevolg van de werkzaamheden • [benoem hier eventueel specifieke issues van deze stakeholder t.a.v. het project en/of het vast te stellen product van de huidige projectfase, zoals bv. een PvE] | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  |  | • Bestuurlijk partner | • Bestuursovereenkomst | [let bij bestuurlijke partijen ook op de relaties die zij hebben met andere overheden, zoals bv. het ministerie] | enig | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
| 4 | Gemeente | [benoemen, dit is de gemeente waar de projectlocatie zich bevindt] | • Bevoegd gezag • Betrokken personen: [benoemen] | • Voorspoedig vergunningenproces • Handhaving vanuit vergunningvoorwaarden (bouw, kap, archeologie, monumenten, sloop, wegen, kabels en leidingen, milieu, geluid) • Behoud bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid • Eventuele monumentale status te renoveren / te vervangen object • [benoem hier specifiek belang van stakeholder t.a.v. het project, zoals bijv. economisch belang, toerisme, etc.] | • Woon- en leefkwaliteit omwonenden aan te pakken / te realiseren object tijdens en na realisatie • Inrichting / aansluiting omliggende infrastructuur • Gebruik van het te renoveren / realiseren object • Verkeershinder omliggende infrastructuur • [benoem hier specifieke issues / kansen t.a.v. deze stakeholder en dit project, bv. benutten van lokale economische kansen] | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  |  | • Beheerder onderliggende wegennet | • Bereikbaarheid onderliggend wegennet • Onderhoudbaarheid lokale wegen / openbare ruimte • Beschermen van, en toezien op, flora en fauna in het gebied • Behoud bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid | • Geen afsluiting lokale wegen • Veiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers (scholieren, fietsers, voetgangers) • [benoem hier andere lokale issues / kansen, zoals bv. handhaving bestaande beperking doorgaand verkeer] | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  |  | • Uitvoerende partij | • Oplevering uitvoeringswerkzaamheden conform verwachting |  | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  |  | • Bestuurlijk partner | • Belangenvertegenwoordiger van inwoners en bedrijven • Maatschappelijk en politiek draagvlak / projectimago | • Maatschappelijke en politieke onrust | veel | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
| 5 | Gemeente | [benoemen overige betrokken gemeenten] | Wegbeheerder | Bereikbaarheid en doorstroming wegverkeer (afstemming tbv eventuele omleiding) |  | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 6 | Provincie | [benoemen, dit is de provincie waar de projectlocatie zich bevindt] | • Bevoegd gezag | • Voorspoedig vergunningenproces • Behoud bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid • Beschermen van natuur • [let op overige, specifieke verantwoordelijkheden, zoals bv. ontgronding] | • Verstoring van flora en/of fauna als gevolg van werkzaamheden | enig | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
|  |  |  | • Bestuurlijke partner | • Economisch belang verbetering bereikbaarheid (vaar)wegen • Belangenvertegenwoordiger van inwoners en bedrijven • Maatschappelijk en politiek draagvlak | • Maatschappelijke en politieke onrust | enig | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
| 7 | Provincie | [benoemen overige betrokken provincies] | • Bestuurlijke partner | • Economisch belang door betere verbinding met het omliggende gebied • Belangenvertegenwoordiger van inwoners en bedrijven • Maatschappelijk en politiek draagvlak | • Maatschappelijke en politieke onrust | veel | indirect | sterk | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 8 | Ministerie | [benoemen] | Bevoegd Gezag | Bv: waarborgen van natuurbescherming | Zorg: Voldoen aan voorwaarden ontheffingen | weinig | direct | beperkt | 6. Afwachtende stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Wel scherp in de gaten houden of belangen wijzigen
| 9 | Betrokken regio's | [benoemen] | Bestuurlijke partners | • Economisch belang; versterken concurrentiepositie • Bestaande bestuurlijke afspraken t.a.v. het onderhavige object / traject | Bv: veel invloed rechtstreeks naar de Minister van I&M | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 10 | Omgevingsdienst | [benoemen] | Bevoegd gezag [benoem hier evt. vigerende besluiten] | • Waarborgen van natuurbescherming • Vergunningverlenings- en handhavingszaken uitvoeren voor betrokken gemeenten en provincies |  | weinig | indirect | beperkt | 6. Afwachtende stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Wel scherp in de gaten houden of belangen wijzigen
| 11 | Rijksdienst | Voor cutureel erfgoed | Bevoegd gezag | Beschermen cultureel erfgoed. Bv: het aanzicht van het object. | Beschermen van cutureel erfgoed, bv. het aanzicht van het object | enig | direct | beperkt | 3. Risicovolle stakeholder | Stakeholder betrekken bij toetsen issues
| 12 | Rijksdienst | Voor ondernemend nederland | • Bevoegd gezag voor Flora- en faunawet (vleermuizen) • Toezien op naleving Boswet | Beschermen van Flora en fauna | • Zorg: Voldoen voorwaarden ontheffing • Werkzaamheden waarbij beschermde flora- en/opf faunasoorten worden verstoord of vernietigd | enig | direct | beperkt | 3. Risicovolle stakeholder | Stakeholder betrekken bij toetsen issues
| 13 | IL&T | Inspectie Leefomgeving en Transport | Ontgrondingenwet/PV | Bewaking en naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport | Zorg: Niet correct uitvoeren van ontgronding/werkzaamheden aan het object / traject | veel | indirect | sterk | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
Belangen / advies organisaties | 14 | KLPD waterpolitie |  | Hulp bieden bij calamiteiten | Goede bereikbaarheid voor snelle hulpverlening | [let op uitrukroutes via water en eventuele objecten die stakeholder hiervoor in beheer / bezit heeft] | enig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 15 | Schuttevaer | Beroepsvereniging Binnenvaart | Advies en belangen waarborgen voor de scheepsvaart en journalistiek verslag leggen van voortgang en ontwikkelingen | • Eenduidige, zorgvuldige en tijdige communicatie over de realisatie en de uit te voeren werkzaamheden • Toegankelijkheid/bereikbaarheid vaarwegen |  | veel | indirect | sterk | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 16 | Nood- en hulpdiensten | [benoem betrokken politieregio / korps] | Hulp bieden bij calamiteiten | Goede bereikbaarheid voor snelle hulpverlening | [let op uitrukroutes en aanrijtijden, deze kunnen door werkzaamheden / wegafzettingen beïnvloed worden] | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 17 |  | [benoem betrokken ambulancedienst] | Hulp bieden bij calamiteiten | Goede bereikbaarheid voor snelle hulpverlening | [let op uitrukroutes en aanrijtijden, deze kunnen door werkzaamheden / wegafzettingen beïnvloed worden] | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 18 |  | Brandweer [benoem korps] | Hulp bieden bij calamiteiten | Goede bereikbaarheid voor snelle hulpverlening | [let op uitrukroutes en aanrijtijden, deze kunnen door werkzaamheden / wegafzettingen beïnvloed worden] | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 19 |  | Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) | Hulp bieden bij calamiteiten | Goede bereikbaarheid voor snelle hulpverlening | [let op uitrukroutes en aanrijtijden, deze kunnen door werkzaamheden / wegafzettingen beïnvloed worden] | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 20 | Vogelwerkgroep [of andere lokale 'actiegroepen'] |  | Beschermen van vogels en hun leefomgeving | • kennis verzamelen over vogels in het werkgebied • beschermen van vogels en hun leefgebied • overdragen van kennis |  | enig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 21 | VVV-[lokale gemeente] |  | Stimuleren van het toerisme in [gemeente] en service verlenen aan recreanten | Een bereikbaar, veilig, leefbaar en recreatief aantrekkelijke gemeente |  | enig | geen | niet | 8. Afhankelijke stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Indien wenselijk/nodig de resultaten/gewenste eisen opleggen
| 22 | Fietsersbond [lokale afdeling] |  | Belangenorganisatie fietsers | Handhaven huidige fietsverbindingen en voldoende fietsparkeerplaatsen tijdens de bouw |  | enig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 23 | ANWB |  | Belangenorganisatie automobilisten / recreanten | Bereikbaarheid, handhaven van huidige (auto)verbindingen |  | enig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 24 | [lokale producent groene stroom] |  | Coöperatieve vereniging voor het opwekken van groene stroom | Vergroten van hoeveelheid duurzame energie die wordt opgewerkt in [gemeente] | Toepassen zichtbare duurzaamheidsmaatregelen in het project | weinig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 25 | [lokale bewoners-actiegroep] |  | Vertegenwoordiging van bewoners | Tegen gekozen variant | • Directe lijnen regionale pers en de landelijke politiek • Mogelijke stakeholder bij bezwaar / beroep vergunningen tbv uitvoering | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 26 | Belangenorganisaties bedrijven in de omgeving | • EVO • Havenbedrijf (regionaal) • Lokaal businesspark / bedrijventerrein • Lokale Kamer van Koophandel • Transport en Logistiek Nederland • etc. | Behartigt belangen van aangesloten partners | • Versterken van concurrentiepositie regio, faciliteren en advisering • Ongestoorde bedrijfsvoering • Toegankelijkheid/bereikbaarheid / betrouwbaarheid vaarwegen • Betrouwbaarheid informatievoorziening | • Zorg geuit over bereikbaarheid corridors / stremming vaarwegen • Alternatieve routes (over de weg of juist over water) | veel | indirect | beperkt | 5. Veeleisende stakeholder | Stakeholder blijven informeren,. maar niet betrekken in de stuur-/werkgroep
Directe projectomgeving | 27 | Lokale belanghebbenden [individuele private partijen] | [lokaal gevestigde ondernemers, bewoners, pachters, vastgoedeigenaren, etc.] | Huurders, eigenaren, bewoners van woningen rondom het plangebied; eigenaren ondernemingen | Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens realisatie / nakoming gemaakte afspraken door opdrachtnemer | [benoem alle specifieke issues / kansen, differentieer per partij, let op reeds gemaakte afspraken met andere overheidsorganen] | enig | indirect | sterk | 4. Dominante stakeholder | Tevreden stellen en betrekken bij beslismomenten. Gebruik maken van beinvloedingsmogelijkheden.
| 28 | Direct omwonenden | [specificeer locaties] | Huurders, eigenaren, bewoners van woningen rondom het plangebied | • Bereikbaarheid, toegankelijkheid aangrenzende percelen, parkeren, sociale en verkeersveiligheid. • Behoud woon- en leefkwaliteit (trilling, stof, geluid, licht, uitzicht / privacy) | • Directe buren [benoem issues die al langer spelen in het gebied, zoals bijv. waterproblematiek] | enig | indirect | sterk | 4. Dominante stakeholder | Tevreden stellen en betrekken bij beslismomenten. Gebruik maken van beinvloedingsmogelijkheden.
| 29 | [specifieke ondernemer] |  | • Bv. bieden van recreatieve verblijfsmogelijkheden | • Ongehinderde bedrijfsvoering • Waarborg Toegankelijkheid/Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid • Recreatief aantrekkelijke omgeving | • Bv: voorkomen oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen die horen bij de onderneming (door projectmedewerkers) • Koppeling (BLVC-)maatregelen en betrokkenheid onderneming is kans [probeer huidige stand van zaken t.a.v. bedrijfsvoering te benoemen: gaat het bedrijf goed of zijn er financiële moeilijkheden?] | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 30 | Bedrijven en instellingen uit (directe) omgeving | [benoem hier alle ondernemers, bedrijven en instellingen uit de directe omgeving, en maak zonodig onderscheid tussen bepaalde sectoren] | Bv.: • Bieden van recreatieve verblijfsmogelijkheden • Huurders, eigenaren, van bedrijven van direct aanliggende percelen | • Ongehinderde bedrijfsvoering • Waarborg Toegankelijkheid/Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid • Recreatief aantrekkelijke omgeving | Bv.: • overlast van generatoren voor de opwekking van stroom (in de nachtelijke uren, bv. voor een hotel of camping) • Vermindering bereikbaarheid door afzettingen en/of bouwverkeer • afname van bezoekers en aanloop als gevolg van werkzaamheden en de overlast die deze veroorzaken | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 31 | Bedrijven die gebruik maken van de onderhavige infrastructuur (bv. een kanaal, vaart, doorgaande weg, gracht) | [benoemen] | Gebruikers infrastructuur | • Ongestoorde bedrijfsvoering • Eenduidige, zorgvuldige en tijdige communicatie over impact werkzaamheden • Bereikbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden | • Hinder als gevolg van werkzaamheden (ongestoord bedrijfsvoering) • Toegankelijkheid/bereikbaarheid • Vertraging | veel | indirect | sterk | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 32 | Scholen en andere maatschappelijke instellingen in de omgeving | [benoemen] | Bv.: onderwijs geven aan kinderen uit de omgeving | Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de scholen en omgeving | • Verslechtering bereikbaarheid, verkeersveiligheid kwetsbare doelgroep • Hinder (trilling, stof, geluid, bouwverkeer) tijdens realisatie • Actieve betrokkenheid van scholen, scholieren en ouders bij de uitvoering | enig | geen | niet | 8. Afhankelijke stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Indien wenselijk/nodig de resultaten/gewenste eisen opleggen
| 33 | [lokale bewonersvereniging] |  | • Toezien of leefbaarheid van [gemeente / dorp] en omliggende gebied, communicatie met inwoners | • Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van [gemeente / stadsdeel / dorp] tijdens het werk [ga ook na of er sprake is van een (gekozen) bestuur en wat hun positie t.a.v. het project is] | Bv.: • Duurzaamheid • Energiewinning • Recreatie/horeca • SROI • Omgevingscommunicatie [ga ook na wat het draagvlak / vertegenwoordiging van de vereniging is en van het bestuur] | veel | indirect | sterk | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 34 | Ondernemersvereniging |  | Vertegenwoordigen ondernemers | Belangen behartigen van aangesloten ondernemers | • Informatieverschaffing • Bereikbaarheid | enig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 35 | Evenementen |  | Afstemming geplande werkzaamheden - evenementen | • Afstemming werkzaamheden op geplande evenementen • Soepele afstemming • Minimale hinder | Informatievoorziening / afstemming via gemeente ivm afgifte evenementenvergunning | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 36 | ProRail |  | Beheer en exploitatie van het spoor | Kwaliteit en bruikbaarheid van het spoor waarborgen | Toegankelijkheid en kwaliteit van het spoor tijdens de werkzaamheden | weinig | indirect | niet | 6. Afwachtende stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Wel scherp in de gaten houden of belangen wijzigen
| 37 | Omgevingsprojecten | [benoemen] | Sturing op realisatie van projecten | • Afstemming werkzaamheden / hinder / communicatie • Ongehinderd werkzaamheden uit kunnen voeren |  | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 38 |  | [specifiek omgevingsproject met specifiek belang / raakvlak met het project] |  | Bv: • Afstemming werkzaamheden / hinder / communicatie • Ongehinderd werkzaamheden uit kunnen voeren tot 2022 | [let op de mogelijke issues en raakvlakken, waar gaan projecten elkaar in de weg zitten? Bijv. kruisend bouwverkeer] | veel | direct | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
Gebruikers | 39 | Inwoners van [benoemen specifieke gemeenten] |  | Bezoekers en gebruikers van het gebied | Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid |  | enig | indirect | sterk | 4. Dominante stakeholder | Tevreden stellen en betrekken bij beslismomenten. Gebruik maken van beinvloedingsmogelijkheden.
| 40 | Toeristen/recreanten/bezoekers |  | Gebruikers wegen en recreatieve voorzieningen | • Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid • Recreatief aantrekkelijk gebied, doorgaande wandel- en fietsroutes | [let op toegankelijkheid van publiekstrekkers, vindbaarheid van voorzieningen] | enig | geen | niet | 8. Afhankelijke stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Indien wenselijk/nodig de resultaten/gewenste eisen opleggen
| 41 | (Recreatieve) verenigingen | [benoemen] | Gebruikers van het projectgebied en omgeving | • Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van het gebied • Kwaliteit van het water • Ecologie en recreatie |  | enig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 42 | Archeologische partijen | [benoemen] | (Vrijwillig) verrichten van archeologisch werk | Onderzoek en behoud archeologische waarden | • Hebben toestemming gevraagd om archologisch onderzoek te doen bij graafwerkzaamheden / Betrokkenheid tijdens uitvoering • Voor baggerwerk afspraken maken over de mogelijkheid om te zoeken naar archeologische en paleontologische vondsten in het baggermateriaal. | enig | indirect | sterk | 4. Dominante stakeholder | Tevreden stellen en betrekken bij beslismomenten. Gebruik maken van beinvloedingsmogelijkheden.
| 43 | Niet gemortoriseerde weggebruikers |  | gebruikers wegen | • Behoud veilige fiets- en voetverbindingen • Kijkplek schutten • Voldoende fietsparkeervoorzieningen | • Onoverzichtelijke sitauties / entrees werkterrein | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 44 | Gemotoriseerde weggebruikers |  | gebruikers wegen | Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de wegen | • Vertraging • Onveilige situaties | enig | indirect | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 45 | Vaarweggebruikers (bedrijfsmatig) |  | gebruikers vaarweg | • Ongestoorde bedrijfsvoering • Veiligheid en bereikbaarheid van vaarwegen • Informatievoorziening | • Financiële schade door toename reistijd • Onoverzichtelijke situaties | veel | direct | beperkt | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 46 | Vaarweggebruikers (recreatief) |  | gebruikers vaarweg | Veiligheid en bereikbaarheid van vaarwegen |  | enig | indirect | niet | 8. Afhankelijke stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Indien wenselijk/nodig de resultaten/gewenste eisen opleggen
Overig | 47 | Nutsbedrijven | [benoemen] | • Eiegnaar en beheerder K&L • (betrouwbaar) leveren en exploitatie kabels en leidingen tbv producten en diensten van algemeen belang | • Hebben zelf geen belang bij het project • Waarborgen bruikbaarheid huidige en nieuwe aan te leggen kabels en leidingen en behoud van kwaliteit van grondwater en/of kabels en leidingen | • Bereikbaarheid en veiligheid • Schade aan kabels en leidingen • Tijdige betrokkenheid K&L eigenaren | veel | direct | niet | 3. Risicovolle stakeholder | Stakeholder betrekken bij toetsen issues
| 48 | Stichtingen en maatschappelijke organisaties | [benoemen, groeperen waar mogelijk] | Bv.: • Advies, voorlichting en omtrent maatschappelijk ondernemen en social return | Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren door maatschappelijke organisaties te ondersteunen | • Ondersteuning in organiseren van social return on investment | veel | indirect | sterk | 2. Belangrijke stakeholder | Samenwerken/Op onderdelen bij het project betrekken (toetsen)
| 49 | Kennis- en netwerkorganisaties (bv. rondom aan het project gerelateerde thema's) | [benoemen] | [benoemen] | • Hebben zelf geen direct belang bij het project • Uitbreiden/onderhouden/versterken van huidig netwerk en werken aan gerelateerde vraagstukken | • Betrekken in project door te informeren, uit te nodigen voor informatibijeenkomsten etc. om hen zodoende in de gelegenheid te stellen een vrijblijvende rol te spelen in het project | weinig | geen | beperkt | 7. Potentiele stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Maar kan vanwege imago redenen toch interressant zijn om te informeren
| 50 | Kwaliteitsteam |  | • Informeren over interpretatie van het Programma van Eisen • Voorontwerp en Definitief ontwerp toetsen aan het Programma van Eisen | Ruimtelijke en esthetische kwaliteitsbewaking | • Onduidelijkheid / duidelijkheid over interpretatie van Programma van Eisen • Goede communicatie • Regelmatig overleg en wederzijds begrip | enig | direct | sterk | 1. Belangrijkste stakeholder | Samenwerken/Betrekken bij stuurgroep
| 51 | Media |  | Het brengen van nieuws en actualiteiten | Het in beeld brengen van belangen en meningen van de belanghebbenden | Informatievoorziening | weinig | indirect | beperkt | 6. Afwachtende stakeholder | Geen actie noodzakelijk. Wel scherp in de gaten houden of belangen wijzigen